## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 508
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H004-2014 | Requerimientos ambientales establecidos en Auto No. 1524 de 2015. Área Perforación Exploratoria Cagüi- APE Cagüi | Falta de seguimiento y control por parte de Ecopetrol ya que los compromisos ambientales fueron adquiridos en vigencias anteriores y a la fecha todavía persisten algunos. | Cambio de la línea de inversión del 1%: Por dificultad para adquirir predios, por acumulación de tierras Ley 160/1994, y para presentar Proyectos de Uso Sostenible, se acoge al régimen de transición del Decreto 2099/2016 y 075/2017, para la inversión del 1% del proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Informe Semestral | 2 | 2021-07-30 | 2025-12-30 | 230.5714 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020. Reprogramada de acuerdo con Memorando del 29 de diciembre de 2021 de la Vicepresidencia HSE
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H036-2014 | Recuperación Ambiental Plataforma ODIN-1 | No se ha aplicado un programa de desmantelamiento de construcciones e instalaciones de acuerdo a la Resolución 181495 y no se está aplicando el plan de abandono y restauración final establecido en el Plan de Manejo Ambiental | Dentro del proceso de aprobaciones técnicas de VEX y las capacidades dadas por el Manual de Delegaciones Corporativo implementar la recomendación para proceder a determinar la viabilidad de perforar y ejecutar el proyecto Tenay 2000 desde la plataforma de Odin 1 | Dentro del proceso EDP sancionar la viabilidad a ejecución del proyecto Tenay 2000. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto viable empezar proceso de ejecución del proyecto de perforación exploratoria. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto no viable empezar el proceso de recuperación ambiental de la plataforma | Plan de Perforación de la oportunidad exploratoria Tenay 2000. Si no es viable Iniciar Recuperación ambiental de la plataforma | 1 | 2018-12-21 | 2022-04-15 | 173 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.036 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-11-30 | 543.5714 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020 y, Memorando 10000187-052-2021 del 26 de abril de 2021, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-07-30 | 526 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020 y, Memorando 10000187-052-2021 del 26 de abril de 2021, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2019 | Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 $4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de $1.451.402.675 y para el campo Flami $1.190.866.430. | Falta de diligencia en la ejecución de las obligaciones contractuales de Ecopetrol, en su calidad de contratista comprador, desatendió el deber de recoger el crudo de regalías en los lugares determinados para tal fin y de conformidad con lo contractualmente pactado lo que a la postre constituiría el fundamento o soporte del pago que posteriormente se efectuaría con destino a la ANH. | Mantener la atención y vigilancia del trámite judicial del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca | Informe sobre el avance del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca | Informe Semestral | 3 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 82.7143 | 2 | 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada con Memorando del 27 de mayo de 2020, de Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo 28 de enero de 2021, y con Memorando 2-2021-033-524 del 28 de enero de 2021, de Vicepresidencia Jurídica
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2019 | Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 $4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de $1.451.402.675 y para el campo Flami $1.190.866.430. | Falta de diligencia en la ejecución de las obligaciones contractuales de Ecopetrol, en su calidad de contratista comprador, desatendió el deber de recoger el crudo de regalías en los lugares determinados para tal fin y de conformidad con lo contractualmente pactado lo que a la postre constituiría el fundamento o soporte del pago que posteriormente se efectuaría con destino a la ANH. | Aplicar la compensación legal y regulatoriamente establecida. | 1) Citar Operadores a reuniones para definir plan de entregas de volúmenes aún no entregados y 2) Si se logra acordar un plan de entregas, documentarlos y hacer seguimiento a su cumplimiento hasta que se salde la totalidad de la deuda. En caso de no receptividad por parte de los Operadores, subsiste la facultad de Ecopetrol de efectuar la compensación respecto de la ANH. | Informe | 3 | 2020-07-01 | 2022-01-31 | 82.7143 | 2 | 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada con Memorando del 27 de mayo de 2020, de Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo 28 de enero de 2021, y con Memorando 2-2021-033-524 del 28 de enero de 2021, de Vicepresidencia Jurídica
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2019 | Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por $260.812.845, las cuales fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A. | Gestión inadecuada por: "ambientalmente responsable ocupación cauce Caño el Desquite"; | Sanción Corporiniquía. Realizar seguimiento al pago por parte de la Fiduciaria Bogota por concepto de devolución de los recursos a ECP ,de la multa impuesta en el Oleoducto Apiay - Porvenir 20" | Emitir semestralmente (Diciembre - Junio) informes de avance de la acción judicial a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento | Informe | 2 | 2019-12-01 | 2022-12-30 | 160.7143 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 2 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento de Transporte. Teniendo en cuenta que la Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento se integró a otras áreas de Ecopetrol, ésta acción quedó asignada la Refinería de Cartagena. Reprogramada de acuerdo con Memorando del 28 de diciembre de 2021 de Jefe de Departamento TNP y Muelles (E) de Reficar Gerencia de Producción,
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Cumplimiento medida compensatoria Resolución 0379 de 2011 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 0379 de 2011) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA). | Desarrollar los mantenimientos de los modelos silvopastoriles ya establecidos y que han presentado mortalida des por temas climáticos y otros. | Informe | 1 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 169.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1 Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Cumplimiento medida compensatoria Resolución 0379 de 2011 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 0379 de 2011) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA). | Acta de verificación de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones en cumplimiento de la obligación | Acta | 1 | 2022-06-01 | 2024-12-31 | 134.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.2 Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22-2019P | Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidencio que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos | Falta de gestión en el trámite de recuperación ambiental, inmobiliaria y de servidumbre para cumplir con el abandono total de los pozos por la VRS, e incumplimiento del procedimiento del programa de abandono, genera riesgos al medio ambiente y al ecosistema, posible litigios y demandas de la comunidad, ya que Ecopetrol continua con custodia y mantenimiento de las áreas afectadas | Gestionar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la autorización para no realizar recuperación ambiental en los pozos Orito 66 y Orito 39 y hacer entrega a la Alcaldía del Municipio de Orito con el fin de atender solicitud de las comunidades de cesión de las áreas para fines recreativos y de construcción de vía. | Informe de las acciones adelantadas con respecto a las locaciones de los pozos abandonados Orito 66 y Orito 39. | Informe estado de los pozos Orito 66 y Orito 39 | 1 | 2020-01-08 | 2023-01-15 | 157.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018, Reprogramada con Memorando 1 de diciembre de 2020 de la Vicepresidencia Regional Andina Oriente. Reprogramada de acuerdo con Memorando del 30 de diciembre de 2021 de la Vicepresidencia Regional Andina Oriente
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26-2019P | Especies para compensación: Revisado el documento del Plan de compensaciones formulado por Ecopetrol S A, se evidencia que se incluye dentro de las líneas de compensación la siembra de especies Glincidia sepium, Corcha alliodora y Carmona pyriformis, catalogadas como especies exóticas y/o introducidas que no hacen parte de la flora de la región | Selección errónea de especies y no aplicación de la norma . Aunque las áreas afectadas eran suelos degradados, pastizales o zonas mineras ello no impide que en términos de compensación sean elegidas especies nativas | Definición y selección de las especies nativas de la región acorde al modelo a establecer y de acuerdo a lo aprobado por la autoridad ambiental. | Acciones de seguimiento y monitoreo durante el establecimiento de las especies definidas | Informe del establecimiento | 1 | 2020-06-30 | 2023-12-01 | 178.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018, Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 31 de mayo de 2021 de la Vicepresidencia de HSE
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Interposición de tutelas | Seguimiento a la tutela interpuesta en contra de la SU de radicado 2021-01138 (antes 2014-00721) y la tutea de radicación 2021-03319 (antes 2014-00184). | Informe semestral de seguimiento | 2 | 2021-07-01 | 2022-07-30 | 56.2857 | 0 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Interposición de tutelas | Evaluación sobre la procedencia de interponer tutelas contra cada sentencia desfavorable que emita el Consejo de Estado, relacionada con la contribución de obra pública, hasta una eventual revisión de la Corte Constitucional. | Informe semestral de seguimiento | 2 | 2021-07-01 | 2022-07-30 | 56.2857 | 0 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Acción de cobro | Una vez la DIAN inicie el proceso de cobro adelantar las acciones tendientes al pago. | Informe sobre las acciones que se adelanten, una vez la DIAN inicie el proceso de cobro. | 1 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 43.1429 | 0 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Acción de cobro | Gestionar el recobro de los valores una vez sean pagados. | Informe de gestión de recobro de los valores que se hubieren pagado y de la interposición de demandas. | 2 | 2021-09-01 | 2023-06-30 | 95.2857 | 0 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación. | Aplicación de la retención de la contribución conforme a la SU de radicado 2014-00721. | Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021. | 4 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 52 | 2 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 8 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación. | Traslado mensual de los montos retenidos a FONSECON. | Informe trimestral de verificación de la aplicación de la retención y pago, el cual se efectuará a partir del 1 de julio de 2021. | 4 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 52 | 2 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 9 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2021 | Contribución especial contratos de obra pública. ECOPETROL, al suscribir contratos de obras, le obliga a descontar el 5% sobre pagos efectuados al contratista, conforme al art. 6º. de ley 1106/06, actividad que no ha realizado en los contratos relacionados en la Tabla 4, que no desarrollan actividades de exploración y producción de hidrocarburos y son objeto de retención del tributo | Ecopetrol no a efectuado el debido descuento sobre los pagos efectuados al contratista, tal como lo ordena la ley 1106/06 artículo 6º, en los contratos relacionados en la Tabla No. 4 del presente Hallazgo | Seguimiento al cumplimiento de la retención y traslado de la contribución posteriores a la Sentencia de Unificación. | Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma.Seguimiento a la directriz emitida por la Gerencia de Asesoría y Planeación Tributaria y verificación del correcto entendimiento de la misma. | Reporte semestral de jornadas de capacitación sobre el entendimiento de la aplicación de la directriz. | 2 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 52 | 0 | 2021.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 10 Informe de Auditoría de Financiera Vigencia 2020
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO