## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 508
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H004-2014 | Requerimientos ambientales establecidos en Auto No. 1524 de 2015. Área Perforación Exploratoria Cagüi- APE Cagüi | Falta de seguimiento y control por parte de Ecopetrol ya que los compromisos ambientales fueron adquiridos en vigencias anteriores y a la fecha todavía persisten algunos. | Cambio de la línea de inversión del 1%: Por dificultad para adquirir predios, por acumulación de tierras Ley 160/1994, y para presentar Proyectos de Uso Sostenible, se acoge al régimen de transición del Decreto 2099/2016 y 075/2017, para la inversión del 1% del proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Aprobación por parte de la ANLA, del Plan Ajustado de Inversión del 1%, por acogimiento al Art. 321 Ley 1955/2019, PND, para la indexación del valor de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Acto administrativo de la ANLA | 1 | 2019-11-19 | 2020-12-30 | 58.1429 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H004-2014 | Requerimientos ambientales establecidos en Auto No. 1524 de 2015. Área Perforación Exploratoria Cagüi- APE Cagüi | Falta de seguimiento y control por parte de Ecopetrol ya que los compromisos ambientales fueron adquiridos en vigencias anteriores y a la fecha todavía persisten algunos. | Cambio de la línea de inversión del 1%: Por dificultad para adquirir predios, por acumulación de tierras Ley 160/1994, y para presentar Proyectos de Uso Sostenible, se acoge al régimen de transición del Decreto 2099/2016 y 075/2017, para la inversión del 1% del proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Ejecución del Plan Ajustado de Inversión Ambiental del 1% del Proyecto Área de Perforación Exploratoria CAGÜI, dentro del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte, Pozos Cagui 1 y Cagui 1R. | Informe Semestral | 2 | 2021-07-30 | 2021-12-30 | 21.8571 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.004 - PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H036-2014 | Recuperación Ambiental Plataforma ODIN-1 | No se ha aplicado un programa de desmantelamiento de construcciones e instalaciones de acuerdo a la Resolución 181495 y no se está aplicando el plan de abandono y restauración final establecido en el Plan de Manejo Ambiental | Dentro del proceso de aprobaciones técnicas de VEX y las capacidades dadas por el Manual de Delegaciones Corporativo implementar la recomendación para proceder a determinar la viabilidad de perforar y ejecutar el proyecto Tenay 2000 desde la plataforma de Odin 1 | Dentro del proceso EDP sancionar la viabilidad a ejecución del proyecto Tenay 2000. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto viable empezar proceso de ejecución del proyecto de perforación exploratoria. Si los procesos EDP y VEX encontraran el proyecto no viable empezar el proceso de recuperación ambiental de la plataforma | Plan de Perforación de la oportunidad exploratoria Tenay 2000. Si no es viable Iniciar Recuperación ambiental de la plataforma | 1 | 2018-12-21 | 2022-04-15 | 105 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.036 - PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H048-2015 | Transformadores Eléctricos y Productos Químicos Caño Limón. Se evidenció cantidad excesiva de transformadores eléctricos en desuso y catalogados como inservibles sin cumplir con protocolos establecidos para el manejo y/o disposición. Se determinó que 25 de ellos no se conoce si contienen PCB´s | Se evidenció cantidad excesiva de transformadores eléctricos en desuso y catalogados como inservibles, sin cumplir los protocolos establecidos para el manejo y/o disposición temporal y final de residuos | Gestionar la venta de 30 transformadores que se encuentran libres de PCB's e inventariados en el IDEAM pendientes de desincorporación según el PDM2015 | 1. Gestionar la venta de 30 transformadores propiedad ECP pendientes de desincorporación según el PDM2015 | Informe de la venta de la totalidad de los transformadores | 1 | 2019-01-01 | 2020-07-31 | 82.4286 | 0 | 2015.CGR.ECP.001.048 - PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H038-2016 | Inversión Ambiental del 1%. En el Campo Yaguará y Campo Arrayán, no se ha dado cumplimiento a esta obligación, equivalente al 1% del total de las inversiones realizadas en el Campo. No hay concertación entre Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena | Deficiencias administrativas y de gestión por parte de Ecopetrol S.A., que genera riesgos en la conservación y protección ambiental del área de influencia del proyecto | Ejecutar el Plan de Inversión del 1% una vez aprobado | Revisión y ajuste de los cronogramas de acuerdo al pronunciamiento de la ANLA | Cronogramas de ejecución | 1 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 39.2857 | 0 | 2016.CGR.ECP.001.038 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H041-2016 | Compensación ambiental campo Yaguará. ECP no ha realizado la compensación ambiental correspondiente a un permiso de ocupación de cauce otorgado por la CAM para realizar mantenimiento al Oleoducto Yaguará. | Por deficiencias de planeación, control y seguimiento al no realizar las compensaciones ambientales, acciones de conservación y manejo del área intervenida, que puede conllevar a posibles sanciones, impacto al medio ambiente y no garantiza un desarrollo sostenible | Radicar ante la CAM informes de mantenimiento a la compensación ambiental de 400 plántulas de especies nativas en cumplimiento de la medida compensatoria derivada del permiso de ocupación de cauce. | Comunicación ante la CAM remitiendo los informes de mantenimiento de las 400 plántulas | Comunicación radicada ante la CAM | 3 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 47.4286 | 0 | 2016.CGR.ECP.001.041 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H046-2016 | Planeación Permisos ambientales Campo Río Ceibas. Al 20 de abril de 2017 no se han terminado las obras correspondientes a la reposición de un tramo de tubería y otras obras en una línea de inyección de agua, para lo cual se habían obtenido permisos de ocupación de cauce de dos quebradas, los cuales tenían fecha de vencimiento el 11 de febrero de 2017, | Deficiencias de planeación, Control y seguimiento que genera incertidumbre en la ejecución de los proyectos programados y posibles incidentes ambientales. | Revisar el proceso de Negocio: Intervenciones y Desincorporación de Activos de Producción” (IDA-N-001), en términos de suficiencia de actividades y controles permitan asegurar el seguimiento, control y ejecución de las actividades de reposición de líneas y tuberías. | Revisar el proceso de Negocio: Intervenciones y Desincorporación de Activos de Producción” (IDA-N-001), en términos de suficiencia de actividades y controles permitan asegurar el seguimiento, control y ejecución de las actividades de reposición de líneas y tuberías. | Informe de Revisión | 1 | 2020-01-08 | 2020-10-31 | 42.4286 | 0 | 2016.CGR.ECP.001.046 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2021-06-30 | 260.8571 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2024-06-30 | 417.4286 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Establecimiento de modelos silvopastoriles en campo | Establecimiento de modelos silvopastoriles en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2021-06-30 | 260.8571 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 5 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Mantenimiento de modelos silvopastoriles en campo | Mantenimiento de modelos silvopastoriles en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2023-06-30 | 365.1429 | 0 | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 6 Reprogramada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 26 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Regional Orinoquía
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H020-2016 | Zonificación de Manejo Ambiental y Abandono Pozo Bajo Río-2. Gerencia GRI. El pozo se encuentra inmerso en el cuerpo de agua del río Magdalena, en estado de incumplimiento por zonificación de manejo ambiental que se asocia a la franja de protección de ronda de este río. | No se ha aplicado un programa de desmantelamiento de construcciones e instalaciones para asegurar las etapas de abandono físico, desmantelamiento de instalaciones, recuperación o restauración ambiental y no se aplica plan de abandono y restauración final establecido en el PMA | Ejecutar el plan de acción para el abandono del pozo. | Ejecutar el plan de acción para el abandono del pozo. | Forma 10ACR enviada Operación de abandono / Pozo | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 8.4286 | 0 | 2016.CGR.ECP.001.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 6
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2019 | Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 $4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de $1.451.402.675 y para el campo Flami $1.190.866.430. | Falta de diligencia en la ejecución de las obligaciones contractuales de Ecopetrol, en su calidad de contratista comprador, desatendió el deber de recoger el crudo de regalías en los lugares determinados para tal fin y de conformidad con lo contractualmente pactado lo que a la postre constituiría el fundamento o soporte del pago que posteriormente se efectuaría con destino a la ANH. | Mantener la atención y vigilancia del trámite judicial del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca | Informe sobre el avance del proceso mediante el cual Ecopetrol demandó a la ANH en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca | Informe Semestral | 3 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 30.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada de acuerdo con el Memorando del 27 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2019 | Pagos por Hidrocarburos no recibidos. Para los campos Nashira, Alepe, Alva Sur Ecopetrol pagó por volúmenes no recibidos entre 2013-2016 $4.015.723.766; para el campo Morichito (2014-2016) la suma de $1.451.402.675 y para el campo Flami $1.190.866.430. | Falta de diligencia en la ejecución de las obligaciones contractuales de Ecopetrol, en su calidad de contratista comprador, desatendió el deber de recoger el crudo de regalías en los lugares determinados para tal fin y de conformidad con lo contractualmente pactado lo que a la postre constituiría el fundamento o soporte del pago que posteriormente se efectuaría con destino a la ANH. | Aplicar la compensación legal y regulatoriamente establecida. | 1) Citar a los Operadores a reuniones en las que se busca definir un plan de entregas de los volúmenes aún no entregados y 2) En caso de que se logre acordar un plan de entregas, documentarlos y hacer seguimiento a su cumplimiento hasta que se salde la totalidad de la deuda. En caso de que estas actividades no tengan receptividad por parte de los Operadores, subsiste la facultad de Ecopetrol de efectuar la compensación respecto de la ANH. | Informe | 3 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | 30.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada de acuerdo con el Memorando 10000187-055-2020 del 27 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2019 | Multas y Sanciones pagadas. Se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por $260.812.845, las cuales fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A. | Gestión inadecuada por: "presunta violación derecho de la libertad sindical"; "presunto bloqueo tarjetas magnéticas de ingreso e impedir acceso de líderes sindicales a Refinería Cartagena"; | Sanciones Min. Trabajo. Recopilar, analizar la información que suministren los respectivos despachos judiciales acerca de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas, canalizando todos los esfuerzos a fin de propiciar que los argumentos de defensa sean aceptados por los entes judiciales | Verificación de idoneidad en la representación judicial | Informe | 2 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 78.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2019 | Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por $260.812.845, las cuales fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A. | Gestión inadecuada por: "presunta violación derecho de la libertad sindical"; "presunto bloqueo tarjetas magnéticas de ingreso e impedir acceso de líderes sindicales a Refinería Cartagena"; | Sanciones Min. Trabajo. Recopilar, analizar la información que suministren los respectivos despachos judiciales acerca de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas, canalizando todos los esfuerzos a fin de propiciar que los argumentos de defensa sean aceptados por los entes judiciales | Gestión y recopilación de la información de los Despachos Judiciales | Informe | 3 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 78.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 2
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2019 | Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por $260.812.845, las cuales fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A. | Gestión inadecuada por: "presunta violación derecho de la libertad sindical"; "presunto bloqueo tarjetas magnéticas de ingreso e impedir acceso de líderes sindicales a Refinería Cartagena"; | Sanciones Min. Trabajo. Recopilar, analizar la información que suministren los respectivos despachos judiciales acerca de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas, canalizando todos los esfuerzos a fin de propiciar que los argumentos de defensa sean aceptados por los entes judiciales | Documentación, análisis y definición de acciones que reiteren las posiciones Jurídicas de la Empresa. | Informe | 3 | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 78.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 1-3 ACTIVIDAD 3
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2019 | Multas y Sanciones pagadas. se presentaron multas del Ministerio de trabajo, la Corporación Corporinoquia "Oleoducto Apia- Porvenir 30" y la Superintendencia de Industria y Comercio de Putumayo por $260.812.845, las cuales fueron pagadas por la entidad generando una presunta lesión al patrimonio público debido a una gestión inadecuada por parte de Ecopetrol S.A. | Gestión inadecuada por: "ambientalmente responsable ocupación cauce Caño el Desquite"; | Sanción Corporiniquía. Realizar seguimiento al pago por parte de la Fiduciaria Bogota por concepto de devolución de los recursos a ECP ,de la multa impuesta en el Oleoducto Apiay - Porvenir 20" | Emitir semestralmente (Diciembre - Junio) informes de avance de la acción judicial a la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento | Informe | 2 | 2019-12-01 | 2021-12-30 | 108.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.006 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 2 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Operaciones y Mantenimiento de Transporte
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H009-2019 | Capitalización y Marcación de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos | Debilidades en el proceso de incorporación y en la estimación adecuada para la verificación de la existencia de los activos como lo establece Ecopetrol en el procedimiento GFI-P-030 | Revisar de manera conjunta el proceso de incorporación, con el Negocio (área operativa), Activos Fijos, Proyectos y Financiera. | Según los resultados del taller y en caso de requerirse, gestionar los ajustes al procedimiento (normatividad que aplique). | Documentos que reportan los ajustes publicados en los repositorios oficiales (si aplica) o Documento que indique que no aplica | 1 | 2019-07-31 | 2020-12-30 | 74 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H009-2019 | Capitalización y Marcación de Activos en el Proyecto Inversión Castilla. Se evidenciaron activos en uso desde enero de 2018 que no han surtido el procedimiento de marcación; se involucran elementos instalados y en funcionamiento con más de 6 meses sin un control por marcación adecuado y afectando la capitalización de estos | Debilidades en el proceso de incorporación y en la estimación adecuada para la verificación de la existencia de los activos como lo establece Ecopetrol en el procedimiento GFI-P-030 | Divulgar los documentos actualizados del proceso de incorporación (si aplica) | Divulgar los documentos actualizados del proceso de incorporación (si aplica) | Divulgación Electrónica | 1 | 2019-10-31 | 2020-12-30 | 60.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01-2019P | Proyecto Modulo B3 Infill Rubiales: En la ejecución del referido proyecto se presentan fallas tempranas en el equipo de Bombeo Electrosumergíble por arenamiento del equipo en fondo y problemas eléctricos que afectan las inversiones en relación con el completamiento de los pozos. | Fallas del completamiento inicial de los pozos por arenamiento y completamiento no permitieron obtener con dichos trabajos la promesa de hacer rentable y sostenible en el tiempo la obtención de producción de reservas en estos pozos del proyecto Rubiales Infill Modulo B3 | Ejecución de acciones preventivas derivadas del taller multidisciplinario realizado en el año 2018, en el que se evaluaron causas de arenamiento en pozos del proyecto Infill Rubiales | Implementación en el proyecto Infill Rubiales del protocolo de inspección de liner ranurado con el Instructivo WDP-I-011, definido como resultado del taller multidisciplinario realizado en el año 2018. | Reporte consolidado semestral de Inspección de Liner | 2 | 2020-01-13 | 2020-12-31 | 50.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02-2019P | Bomba inyección PIS824E CPF1: Bomba adquirida para el proyecto 330K, pero fue integrada y capitalizada en el proyecto 170K; la bomba no se encuentra en la posición descrita en el requerimiento técnico de compra y la bomba encontrada en la posición 824E corresponde a la de la asociación rubiales. | Inconsistencias en el manejo de la operación de las bombas de transferencia de la Piscina 824 del CPF1 al PAD 6 en las modificaciones que se realizan por condición operativa y que denotan inconsistencias con el Manual de Operaciones del Campo DPD-M-001, afectando la veracidad de la información y actualidad de los equipos | Realizar taller lecciones aprendidas | Realizar taller lecciones aprendidas con líderes de: construcción, calidad, comisionamiento, proyecto y representante de operaciones en: Asegurar soporte y trazabilidad de solicitudes transferencia de materiales entre proyectos; Cambios en asignación de materiales, procedimiento de capitalización y transferencia de materiales. Alinear manual de operaciones CPF1 y lo instalado en campo | Memorias de Taller: 1. Presentación llevada al Taller. 2. Lista de asistencia | 1 | 2020-01-13 | 2020-08-31 | 33 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03-2019P | Proyecto Rubiales 170 K — PAD4-DW50: La perforación del pozo inyector Rubiales DW-50 en el PAD 4 no registró aportes en inyección superiores a los 19 KBAPD en promedio, a junio de 2019 el pozo reporta inyección de no más de 2 500 KBAPD, de acuerdo con la Entidad por cuanto se inició inyección a baja presión. En vista se encontró el pozo apagado y sin alimentación eléctrica | Debilidades en la promesa de cumplimiento en tiempo y costos de la actividad de inversión aprobada para el proyecto realizada en el pozo inyector DW50 del PAD4 rubiales, que trata la guía de servicios a proyectos EDP-G-006 | Realizar taller de lecciones aprendidas | Realizar taller de lecciones aprendidas en donde se trate el tema de materialización del riesgo (R20): Daño o pérdida de capacidad de Inyección del pozo . | 1. Presentación llevada al Taller. 2. Lista de asistencia | 1 | 2020-01-13 | 2020-08-31 | 33 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04-2019P | Placas de abandono: La CGR Evidenció en varios campos : Quifa, Guajira, Huila, Orito, Llanos Norte que no hay uniformidad en el diseño de los monumentos y las placas de abandono. De igual manera en la placa de abandono del pozo QF-096 la fecha de inicio de la perforación es posterior a la del término de la misma | No hay uniformidad en el diseño de los monumentos y las placas de abandono, | Consultar a la ANH si existe alguna reglamentación respecto de las características físicas que deben tener las placas y monumentos de abandono y divulgar a los operadores el concepto de la ANH para que los mismos den cumplimiento. | Enviar a los operadores (Asociados y Ecopetrol) la respuesta de la ANH respecto a las características físicas que deben tener las placas y monumentos de abandono para que aseguren su cumplimiento. | Comunicación remitida al Operador | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05-2019P | Aprobación tarifas perforación Nare 25 pozos: Los pozos perforados durante la vigencia 2018 pertenecientes al proyecto Moriche 25 fueron ejecutados sin que mediara acuerdo de tarifas aprobado previamente por el Comité Ejecutivo del Contrato de Asociación, contraviniendo la cláusula 19 del mismo | Falta de oportunidad con que se aprobaron las tarifas e inobservancia de las actividades de autorización y aprobación de gastos y la autorización al operador para celebrar contratos en nombre de la cuenta conjunta. | Solicitar al operador que a partir de enero de 2020 los nuevos acuerdos de tarifas de equipos propiedad de Mansarovar para uso de operaciones de la asociación sean presentados y aprobados en Comité de Compras y Contratos de la Gerencia y ratificados en Comité Ejecutivo, previo al vencimiento de la tarifa vigente. | Presentar en el Comité de Compras y Contratos de la gerencia los nuevos acuerdos de tarifas de equipos MECL para uso de operaciones de la asociación y ratificar la decisión en el próximo Comité Ejecutivo. Esto aplica para nuevos acuerdos o renegociación de acuerdos vigentes. | Acta del Comité de Compras y Contratación Acta del Comité Ejecutivo | 2 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 43.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05-2019P | Aprobación tarifas perforación Nare 25 pozos: Los pozos perforados durante la vigencia 2018 pertenecientes al proyecto Moriche 25 fueron ejecutados sin que mediara acuerdo de tarifas aprobado previamente por el Comité Ejecutivo del Contrato de Asociación, contraviniendo la cláusula 19 del mismo | Falta de oportunidad con que se aprobaron las tarifas e inobservancia de las actividades de autorización y aprobación de gastos y la autorización al operador para celebrar contratos en nombre de la cuenta conjunta. | Solicitar al operador que en los Subcomités Financieros presente un balance actualizado de los procesos de negociación entre las partes (Ecopetrol y Mansarovar) con el fin realizar seguimiento a la toma oportuna de decisiones | Realizar seguimiento a la toma oportuna de decisiones relacionadas con los procesos de negociación entre las partes en el marco de los Subcomités Financieros | Acta del Subcomité Financiero | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 43.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07-2019P | Almacenamiento e identificación de material no requerido para la operación (MANRO): Ecopetrol no estableció la Identificación y gestión de estos materiales un año antes del cierre del proyecto o anualmente según la durabilidad del proyecto, lo cual generó pago de $5 946 770 571 de almacenaje y preservación de material de proyectos sin utilización en el periodo 2012-2016 | Ecopetrol no estableció la utilización o disposición de estos materiales mediante la aplicación del procedimiento vigente para las fechas bajo análisis, GAB-P-024 - 4 2 3 "Identificación y gestión de materiales no requeridos para operar" | Identificar materiales sin opción de uso dentro de los proyectos - Desarrollo primario castilla - Apiay módulo 0 recuperación primaria - Chichamente módulo integral | Dentro del grupo de materiales listados, resultado del punto anterior, identificar aquellos que no tendrían opción de uso dentro de cada uno de los proyectos: - Desarrollo primario castilla - Apiay módulo 0 recuperación primaria - Chichimene módulo integral | Informe por cada uno de los proyectos | 3 | 2020-02-01 | 2020-08-30 | 30.1429 | 2 | 2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07-2019P | Almacenamiento e identificación de material no requerido para la operación (MANRO): Ecopetrol no estableció la Identificación y gestión de estos materiales un año antes del cierre del proyecto o anualmente según la durabilidad del proyecto", lo cual generó pago de $5 946 770 571 de almacenaje y preservación de material de proyectos sin utilización en el periodo 2012-2016 | Ecopetrol no estableció la utilización o disposición de estos materiales mediante la aplicación del procedimiento vigente para las fechas bajo análisis, GAB-P-024 - 4 2 3 "Identificación y gestión de materiales no requeridos para operar | Ofertar los materiales | Realizar oferta a los proyectos ejecutados por la Vicepresidencia de Proyectos y Perforación de los materiales que no tienen opción de uso dentro de los proyectos: - Desarrollo primario castilla - Apiay módulo 0 recuperación primaria - Chichimene módulo integral | Copia de los documentos oficial de oferta al interior de la vicepresidencia | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 21.7143 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08-2019P | Indicadores Plan Táctico VRO 2018: El porcentaje calculado por la Contraloría es consecuente con la evaluación de la Gestión del Cuadro de Mando Integral - CMI, pues no se puede pretender que los indicadores que superen el 100% arrastren o compensen los que no se cumplieron, lo que finalmente termina distorsionando el balance final de la gestión. | Deficiencias de control y supervisión en la aplicación de la Guía, lo que genera que el Cuadro de Mando Integral (CMI - Balanced Scorecard) como sistema de medición de desempeño no cumpla cabalmente con su finalidad en la retroalimentación de las estrategias y como sistema de control de gestión. | Control y Supervisión en la aplicación de la Guía GTH-P-004 | Implementación de Herramienta Tecnológica POWER BI para el cálculo de los TBGs de las áreas y con aplicación del cálculo con la metodología de Compensación Variable por parte del Departamento Corp. de Desempeño Empresarial de la GPM. | Informe en power BI (Estándar) | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2019P | Colmatación de drenajes en Campo Quifa: Se identificaron procesos de colmatación de sedimentos y vegetación en cunetas, falta de mantenimiento en zona de clúster de pozos. | La falta de mantenimiento de las estructuras como cunetas perimetrales impiden el desagüe, manejo y disposición de las aguas de escorrentía de manera eficiente, lo que generaría como consecuencia la sobresaturación del terreno generando la posibilidad de aparición de continuas inundaciones de estas áreas, afectando la estabilidad de la zona | Ejecutar el cronograma del año 2020 para ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de las diferentes locaciones y realizar seguimiento de éste en los Subcomités Técnicos de la Asociación | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento de las diferentes locaciones en los Subcomités Técnicos de la Asociación. | Actas de los SCT | 2 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.016 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019P | Ejecución de Inversión Ambiental del 1% y Compensación Activo Quifa: En la obligación de inversión del 1%, se identificó que no se han ejecutado las inversiones requeridas por la ANLA, específicamente para el programa de revegetalización, para las plataformas multipozos, el PAD de inyección, troncales y líneas de flujo empleadas para el transporte de fluidos y puertas de entrada | La deficiente planeación genera riesgo que, al no desarrollar la obligación de las mencionadas actividades de protección, preservación y manejo, así como de revegetalización y el establecimiento y manejo de núcleos forestales, en los términos señalados por la autoridad, se genere la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias, conforme a lo señalado en la Ley 1333 de 2009 | Envío por parte del Operador del soporte del cálculo de los valores del 1% para los años 2017 y 2018 (con certificado de revisoría fiscal) y realizar seguimiento en los Subcomités de Entorno al estado de cumplimiento y avance de las obligaciones del 1%, Compensación y Revegetalización por parte del Operador. | Realizar seguimiento en los Subcomités de Entorno al estado de cumplimiento y avance de las obligaciones del 1% y Compensación. | Actas de los SCE que incluya registro fotográfico | 2 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 91.2857 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.017 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay: patio cerrado con material en proceso de biorremediación recubierto de plástico que no ha sido retirado de las instalaciones. Cormacarena Con res. 1370/2019 impone sanción de cierre definitivo del patio, sellamiento y orden de compensación. Ecopetrol presentó recurso de reposición pendiente por resolver. | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Mantener el tratamiento y disposición final de Residuos aceitoso en las instalaciones de terceros autorizados y seguimiento a Res. 1370 de 2019 y Res. 0379 de 2011 | Desarrollar el mantenimientos de los modelos silvopastoriles ya establecidos y que han presentado mortalidades por temas climáticos y otros. | Informe | 1 | 2019-12-23 | 2021-07-30 | 83.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay: patio cerrado con material en proceso de biorremediación recubierto de plástico que no ha sido retirado de las instalaciones. Cormacarena Con res. 1370/2019 impone sanción de cierre definitivo del patio, sellamiento y orden de compensación. Ecopetrol presentó recurso de reposición pendiente por resolver. | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Mantener el tratamiento y disposición final de Residuos aceitoso en las instalaciones de terceros autorizados y seguimiento a Res. 1370 de 2019 y Res. 0379 de 2011 | Certificación de la Corporación (CORMACARENA) de la ejecución de la medida compensatoria | Certificación | 1 | 2019-12-23 | 2021-09-30 | 92.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 4
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21-2019P | Integridad operación de pozos y líneas activas: Se identificaron condiciones pendientes de verificación de cierres de plan de trabajo y cumplimiento a requerimientos ambientales proyectos de Cero Vertimientos Llanito (IP-0136) y Cero Vertimientos Galán (IP-135), relacionadas con la conversión de pozos productores a inyectores (Pozos Galán 69,76,121,122, 130,134 y Pozos Llanito 69 y 113) | Mantenimiento preventivo y correctivo con falencias y la no aplicación de procedimientos operativos, de mantenimiento, de proyectos y de requisitos mínimos de gestión HSE, que acompañan el plan de integridad y confiabilidad de pozos, puede ocasionar afectaciones a las instalaciones y recurso agua, investigaciones, multas y sanciones por parte de Entes de Control o Autoridad Ambiental | Actualizar la Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de Perforación y Completamiento, WDP-G-024 en lo relacionado con el acopio temporal en piscinas. | Actualizar la Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de Perforación y Completamiento, WDP-G-024 en lo relacionado con el acopio temporal en piscinas. | Guía publicada P8 | 1 | 2020-01-08 | 2020-07-31 | 29.2857 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21-2019P | Integridad operación de pozos y líneas activas: Se identificaron condiciones pendientes de verificación de cierres de plan de trabajo y cumplimiento a requerimientos ambientales proyectos de Cero Vertimientos Llanito (IP-0136) y Cero Vertimientos Galán (IP-135), relacionadas con la conversión de pozos productores a inyectores (Pozos Galán 69,76,121,122, 130,134 y Pozos Llanito 69 y 113) | Mantenimiento preventivo y correctivo con falencias y la no aplicación de procedimientos operativos, de mantenimiento, de proyectos y de requisitos mínimos de gestión HSE, que acompañan el plan de integridad y confiabilidad de pozos, puede ocasionar afectaciones a las instalaciones y recurso agua, investigaciones, multas y sanciones por parte de Entes de Control o Autoridad Ambiental | Divulgar la Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de Perforación y Completamiento, WDP-G-024 | Divulgar la Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de Perforación y Completamiento, WDP-G-024 | Memorias de divulgación (memorando dirigidos a las regionales o acta de reunión de divulgación o video de divulgación, sin limitarse a lo anterior) | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 13 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.021 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22-2019P | Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidencio que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos | Falta de gestión en el trámite de recuperación ambiental, inmobiliaria y de servidumbre para cumplir con el abandono total de los pozos por la VRS, e incumplimiento del procedimiento del programa de abandono, genera riesgos al medio ambiente y al ecosistema, posible litigios y demandas de la comunidad, ya que Ecopetrol continua con custodia y mantenimiento de las áreas afectadas | Gestionar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la autorización para no realizar recuperación ambiental en los pozos Orito 66 y Orito 39 y hacer entrega a la Alcaldía del Municipio de Orito con el fin de atender solicitud de las comunidades de cesión de las áreas para fines recreativos y de construcción de vía. | Informe de las acciones adelantadas con respecto a las locaciones de los pozos abandonados Orito 66 y Orito 39. | Informe estado de los pozos Orito 66 y Orito 39 | 1 | 2020-01-08 | 2020-12-15 | 48.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22-2019P | Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidencio que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos | Falta de gestión en el trámite de recuperación ambiental, inmobiliaria y de servidumbre para cumplir con el abandono total de los pozos por la VRS, e incumplimiento del procedimiento del programa de abandono, genera riesgos al medio ambiente y al ecosistema, posible litigios y demandas de la comunidad, ya que Ecopetrol continua con custodia y mantenimiento de las áreas afectadas | Realizar la recuperación Ambiental de los pozos Orito 51, Orito 31 y Hormiga 4 | Informe de recuperación ambiental pozos Orito 51, Orito 31 y Hormiga 4 | Informe de recuperación ambiental pozos Orito 51, Orito 31 y Hormiga 4 | 1 | 2020-01-08 | 2020-12-15 | 48.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22-2019P | Restauración ambiental e inmobiliaria: En los pozos abandonados Orito 51,66,31,39 y hormiga 4, con abandono técnico (forma 10 ACR) de 2018, se evidencio que las actividades de recuperación ambiental no se han realizado, no se ha adelantado en los pozos Orito 39 y 66 gestión inmobiliaria y de servidumbre con la comunidad ubicada frente a los pozos | Falta de gestión en el trámite de recuperación ambiental, inmobiliaria y de servidumbre para cumplir con el abandono total de los pozos por la VRS, e incumplimiento del procedimiento del programa de abandono, genera riesgos al medio ambiente y al ecosistema, posible litigios y demandas de la comunidad, ya que Ecopetrol continua con custodia y mantenimiento de las áreas afectadas | Revisar el proceso de Negocio: Intervenciones y Desincorporación de Activos de Producción” (IDA-N-001), en términos de suficiencia de actividades y controles que permitan asegurar el seguimiento, control y ejecución de las actividades de desmantelamiento y recuperación ambiental. | Revisar el proceso de Negocio: Intervenciones y Desincorporación de Activos de Producción” (IDA-N-001), en términos de suficiencia de actividades y controles que permitan asegurar el seguimiento, control y ejecución de las actividades de desmantelamiento y recuperación ambiental. | Informe de Revisión | 1 | 2020-01-08 | 2020-10-31 | 42.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.022 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23-2019P | Permisos vigentes: Ecopetrol cuenta con pozos inactivos que superan el término fijado por la agencia nacional de hidrocarburos-ANH, que carecen del permiso de suspensión vigente, el cual determina la decisión de abandono o de reactivación. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de continuidad del estado de los pozos, que generan un riesgo ambiental por la condición de los mismos e incertidumbre en la toma de decisiones para definir el proceso de abandono o activación y posibles sanciones por el incumplimiento de los reportes a las entidades competentes | Con base en la verificación del estado operativo actual de los pozos asegurar los permisos de suspensión y/o la actualización de formas de la ANH que correspondan para los pozos del hallazgo No. 23. (Incluye actas de las reuniones de seguimiento realizadas con la ANH para gestionar la aprobación de permisos de pozos inactivos) | Con base en la verificación del estado operativo actual de los pozos asegurar los permisos de suspensión y/o la actualización de formas de la ANH que correspondan para los pozos del hallazgo No. 23. (Incluye actas de las reuniones de seguimiento realizadas con la ANH para gestionar la aprobación de permisos de pozos inactivos) | Dos Informes semestrales con estado operativo de los pozos según formas ANH | 2 | 2020-01-08 | 2020-12-30 | 51 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.023 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24-2019P | Aprovechamiento Forestal Proyecto Monserrate Etapa 1 DK: Las obras de perforación y adecuación de facilidades de superficie y locaciones, en los clúster 2, 3 y 4, ubicados en el campo Dina Cretáceos, se autorizó aprovechamiento forestal, por parte de la CAM en 2017, con la obligación de en (6) meses sembrar 7785 plántulas, sin que al 25/09/2019 se evidenciara su siembra | Falta de gestión, control y seguimiento por parte de Ecopetrol VRS, lo que conlleva a riesgos en la preservación y protección del medio ambiente y el incumplimiento de las obligaciones requeridas por la autoridad ambiental exponiendo la entidad a multas o sanciones por dicho incumplimiento | Radicar ante la CAM dos (2) informes de mantenimiento de las obligaciones de compensación ambiental de las 8.450 plántulas de especies nativas en cumplimiento de la medida compensatoria del aprovechamiento forestal del proyecto Monserrate Etapa 1. | Informes radicados en la CAM | Informes radicados en la CAM | 2 | 2020-01-08 | 2020-12-15 | 48.8571 | 1 | 2019.CGR.ECP.002.024 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25-2019P | Ejecución de actividades de compensación: La Empresa no dio cumplimiento a los plazos para la ejecución de las actividades de compensación. Sumado a esto, Ecopetrol no establece claramente los tiempos de ejecución y seguimiento de los Planes de Restauración y preservación en la última actualización del Plan de Compensaciones para el Bloque CP0 09 | Lo anterior a causa de diferencias en la concertación con la población beneficiaria, el cambio de política y el ajuste en la implementación de las acciones de Compensación que debieron convenirse con anterioridad tal como la compra de predios o la concertación con los beneficiarios, que implicaron retrasos en la gestión | Definir el instrumento mediante el cual se establezcan los compromisos de las partes. | Suscribir los acuerdos de conservación con los participantes donde se identifiquen claramente los alcances y compromisos necesarios para dar cumplimiento a las medidas. | Acuerdos suscritos con los participantes | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.025 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26-2019P | Especies para compensación: Revisado el documento del Plan de compensaciones formulado por Ecopetrol S A, se evidencia que se incluye dentro de las líneas de compensación la siembra de especies Glincidia sepium, Corcha alliodora y Carmona pyriformis, catalogadas como especies exóticas y/o introducidas que no hacen parte de la flora de la región | Selección errónea de especies y no aplicación de la norma . Aunque las áreas afectadas eran suelos degradados, pastizales o zonas mineras ello no impide que en términos de compensación sean elegidas especies nativas | Definición y selección de las especies nativas de la región acorde al modelo a establecer y de acuerdo a lo aprobado por la autoridad ambiental. | Entregar a los contratistas de selección de predios y participantes, asistencia técnica e intervenciones el listado de especies a establecer | Comunicación y/o acta de comité en que se evidencie la entrega del listado de las especies nativas a establecer en cada uno de los modelos acordados. | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26-2019P | Especies para compensación: Revisado el documento del Plan de compensaciones formulado por Ecopetrol S A, se evidencia que se incluye dentro de las líneas de compensación la siembra de especies Glincidia sepium, Corcha alliodora y Carmona pyriformis, catalogadas como especies exóticas y/o introducidas que no hacen parte de la flora de la región | Selección errónea de especies y no aplicación de la norma . Aunque las áreas afectadas eran suelos degradados, pastizales o zonas mineras ello no impide que en términos de compensación sean elegidas especies nativas | Definición y selección de las especies nativas de la región acorde al modelo a establecer y de acuerdo a lo aprobado por la autoridad ambiental. | Acciones de seguimiento y monitoreo durante el establecimiento de las especies definidas | Informe del establecimiento | 1 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.026 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2019P | Priorización de la Restauración y Conservación: El último Plan de Compensaciones de Ecopetrol, evidencia que el área a intervenir no incluye el cuánto, de proporciones de áreas protectoras, áreas de restauración y áreas del proyecto productivo que permitan determinar sus proporciones, y evidenciar que el modelo agroforestal sea una actividad complementaria y no la actividad principal | Debilidad en formulación de compensación de Ecopetrol, implica riesgo de costos de oportunidad, mantenimiento efectivo y real de la biodiversidad y el costo (externalidad) asociado a la demanda del recurso hídrico, alteraciones en retención hídrica y drenaje natural del suelo, contaminación por residuos de insumos en modelos agroforestales y silvopastoriles como principal actividad | Fortalecer las competencias técnicas y de comunicación del equipo de Biodiversidad, 1% y compensaciones ambientales | Implementar formación en determinación de costos ambientales en el desarrollo de proyectos. | Certificados de formación | 1 | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 78.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2019P | Priorización de la Restauración y Conservación: El último Plan de Compensaciones de Ecopetrol, evidencia que el área a intervenir no incluye el cuánto, de proporciones de áreas protectoras, áreas de restauración y áreas del proyecto productivo que permitan determinar sus proporciones, y evidenciar que el modelo agroforestal sea una actividad complementaria y no la actividad principal | Debilidad en formulación de compensación de Ecopetrol, implica riesgo de costos de oportunidad, mantenimiento efectivo y real de la biodiversidad y el costo (externalidad) asociado a la demanda del recurso hídrico, alteraciones en retención hídrica y drenaje natural del suelo, contaminación por residuos de insumos en modelos agroforestales y silvopastoriles como principal actividad | Fortalecer las competencias técnicas y de comunicación del equipo de Biodiversidad, 1% y compensaciones ambientales | Implementar formación en Compensación del Medio Biótico | Certificados de formación | 1 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27-2019P | Priorización de la Restauración y Conservación: El último Plan de Compensaciones de Ecopetrol, evidencia que el área a intervenir no incluye el cuánto, de proporciones de áreas protectoras, áreas de restauración y áreas del proyecto productivo que permitan determinar sus proporciones, y evidenciar que el modelo agroforestal sea una actividad complementaria y no la actividad principal | Debilidad en formulación de compensación de Ecopetrol, implica riesgo de costos de oportunidad, mantenimiento efectivo y real de la biodiversidad y el costo (externalidad) asociado a la demanda del recurso hídrico, alteraciones en retención hídrica y drenaje natural del suelo, contaminación por residuos de insumos en modelos agroforestales y silvopastoriles como principal actividad | Fortalecer las competencias técnicas y de comunicación del equipo de Biodiversidad, 1% y compensaciones ambientales | Detallar en el Acuerdo de Conservación las áreas dedicadas a conservación y/o restauración y a las áreas de sistemas de usos sostenible | Acuerdo de conservación con el detalle de las áreas (cartografía) | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 0 | 2019.CGR.ECP.002.027 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Segmento de Producción Vigencia 2018
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01-2019R | Excedentes y Sobrantes en contratación: sobrantes encontrados en la bodega de proyectos corresponden a dos proyectos con actas de liquidación y cierre de fechas 2017- 2018 y 2019, a los que no se les ha realizado el traslado de estos sobrantes de proyectos a la bodega de gastos. | Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de las actividades establecidas para realizar el oportuno traslado de los sobrantes (proyectos) que no se utilizaron en el proyecto inicial, como tampoco en excedentes (gastos) | Realizar seguimiento, control y aseguramiento de la gestión de material de proyecto no requerido para operar (sobrantes) a los proyectos IR-0013 contrato 3001881 e IR-0055 contrato 3008097. | Emitir informe periódico (trimestral) de la gestión realizada en relación con los materiales sobrantes de los proyectos IR-0013 e IR-0055. | Número de informes | 4 | 2020-04-15 | 2021-01-15 | 39.2857 | 2 | 2019.CGR.ECP.003.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02-2019R | Estado físico de la Bodegas: falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión. | Falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión | Mejorar las áreas de almacenamiento de materiales en cuanto a infraestructura física y condiciones HSE, con el fin de garantizar el manejo adecuado de los materiales y su preservación. | Elaboración del presupuesto de ejecución | Informe | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 39 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02-2019R | Estado físico de la Bodegas: falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión. | Falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión | Mejorar las áreas de almacenamiento de materiales en cuanto a infraestructura física y condiciones HSE, con el fin de garantizar el manejo adecuado de los materiales y su preservación. | Aprobación del presupuesto y asignación de recursos | Informe | 1 | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 38.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02-2019R | Estado físico de la Bodegas: falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión. | Falta de control y seguimiento sobre las condiciones físicas de la Bodegas de la Refinería con el fin de garantizar el adecuado manejo, para la conservación y preservación de los Equipos e inventarios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión | Mejorar las áreas de almacenamiento de materiales en cuanto a infraestructura física y condiciones HSE, con el fin de garantizar el manejo adecuado de los materiales y su preservación. | Ejecución de obras civiles. | Informe | 1 | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 38.8571 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03-2019R | Inventario PMRB: baja gestión en ejecución de proyecto (PMRB) no permite definir uso final de equipos, con ejecución incierta desde 2014. En status quo (Acta junta directiva 204 de 04/07/2014). Si bien es decisión de la Alta Directiva, se ha advertido por la CGR en visitas del 2014, 2017 y 2019 sin realizar gestión con esta inversión, salvo las repotenciaciones de Unidades 200 y 250 | Baja gestión en la ejecución de este proyecto que permita definir el uso final o destinación definitiva de estos equipos que hacen parte integral de este proyecto de modernización de la Refinería de Barrancabermeja, con ejecución incierta desde el año 2014 cuya última decisión directiva lo catalogó como en status quo | Asegurar que la información del inventario físico corresponda a lo indicado en el sistema de información | Realizar Inventario Físico anual | Informe | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-30 | 17.2857 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03-2019R | Inventario PMRB: baja gestión en ejecución de proyecto (PMRB) no permite definir uso final de equipos, con ejecución incierta desde 2014. En status quo (Acta junta directiva 204 de 04/07/2014). Si bien es decisión de la Alta Directiva, se ha advertido por la CGR en visitas del 2014, 2017 y 2019 sin realizar gestión con esta inversión, salvo las repotenciaciones de Unidades 200 y 250 | Baja gestión en la ejecución de este proyecto que permita definir el uso final o destinación definitiva de estos equipos que hacen parte integral de este proyecto de modernización de la Refinería de Barrancabermeja, con ejecución incierta desde el año 2014 cuya última decisión directiva lo catalogó como en status quo | Emitir documento por parte de la GRB con los lineamientos para la disposición de los activos del PMRB, desde la solicitud hasta su capitalización. | Publicar en la herramienta corporativa de Gestión Documental (P8), el documento con los lineamientos para la disposición de los equipos, aplicando uno de los elementos de la práctica de Disciplina Operativa denominada DICACOCU (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento). | Documento | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 47.5714 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03-2019R | Inventario PMRB: baja gestión en ejecución de proyecto (PMRB) no permite definir uso final de equipos, con ejecución incierta desde 2014. En status quo (Acta junta directiva 204 de 04/07/2014). Si bien es decisión de la Alta Directiva, se ha advertido por la CGR en visitas del 2014, 2017 y 2019 sin realizar gestión con esta inversión, salvo las repotenciaciones de Unidades 200 y 250 | Baja gestión en la ejecución de este proyecto que permita definir el uso final o destinación definitiva de estos equipos que hacen parte integral de este proyecto de modernización de la Refinería de Barrancabermeja, con ejecución incierta desde el año 2014 cuya última decisión directiva lo catalogó como en status quo | Desarrollar la inspección y el Plan de Preservación de equipos y herramientas del Proyecto PMRB ubicados en la Carpa Tipo Hangar - Ecobodega de la Refinería de Barrancabermeja | Emitir documento anual que contenga la revisión y diagnóstico del estado de los equipos y herramientas con su correspondiente Plan de Preservación | Documento | 1 | 2020-03-15 | 2021-03-30 | 54.2857 | 0 | 2019.CGR.ECP.003.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04-2019R | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR SAN SILVESTRE: Ecopetrol, como integrante del Comité Directivo en su rol de instancia de dirección y decisión última y responsables de las actividades de control, seguimiento, evaluación y supervisión del Convenio. En visita se solo se pudo visitar el lote, sin seguridad y con encerramiento precario inclusive invadido por la comunidad | Incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Comité Directivo en su rol como instancia de dirección y decisión última y como responsables de las actividades de control, seguimiento, evaluación y supervisión del Convenio, del cual hace parte la Gerencia de la Refinería de Barrancabermeja. | Realizar seguimiento al Plan Detallado de Trabajo (PDT) de la construcción, incluyendo lo correspondiente a los entregables del hito de completitud de la ingeniería detallada dentro del modelo de contrato EPC (open book). | Realizar seguimiento en las sesiones del Comité de Seguimiento y Control y en el Comité Directivo del convenio. | Actas de Comité | 6 | 2020-03-01 | 2021-06-30 | 69.4286 | 2 | 2019.CGR.ECP.003.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría de Cumplimiento Refinería de Barrancabermeja Vigencia 2018 - Reprogramada de acuerdo con el Memorando del 4 de junio de 2020, de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2020 | Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la Provisión de Abandono en segmentos de Negocio. Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente para Exploración, no incluye procedimientos de cálculo del costo técnico del abandono relacionados con comunidades, transporte y gestión de tierras. | Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente en Exploración, por desactualización respecto al manejo de comunidades y medio ambiente, no permiten especificar y contemplar los temas, para que los lineamientos requeridos por las áreas encargadas de consolidar estos costos de abandono cuenten con la integridad y mayor exactitud de la información | Analizar eventuales ajustes al instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Análisis: Verificar el Instructivo EXPI-007 recoge los temas incluidos en la observación de CGR (manejo de comunidades y medio ambiente) | Informe ejecutivo | 1 | 2020-06-11 | 2020-08-31 | 11.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2020 | Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la Provisión de Abandono en segmentos de Negocio. Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente para Exploración, no incluye procedimientos de cálculo del costo técnico del abandono relacionados con comunidades, transporte y gestión de tierras. | Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente en Exploración, por desactualización respecto al manejo de comunidades y medio ambiente, no permiten especificar y contemplar los temas, para que los lineamientos requeridos por las áreas encargadas de consolidar estos costos de abandono cuenten con la integridad y mayor exactitud de la información | Divulgar a actores involucrados el instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Divulgación: si hubo cambios, publicar en P-8 e informar a áreas con responsabilidades en RACI por escrito. | Soporte de divulgación a actores involucrados y publicación en P-8 (si se actualizó la versión) | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 8.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H001-2020 | Hallazgo No.1 Guía para la Estimación de la Provisión de Abandono en segmentos de Negocio. Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente para Exploración, no incluye procedimientos de cálculo del costo técnico del abandono relacionados con comunidades, transporte y gestión de tierras. | Los procedimientos y guías para el cálculo de la provisión de abandono, especialmente en Exploración, por desactualización respecto al manejo de comunidades y medio ambiente, no permiten especificar y contemplar los temas, para que los lineamientos requeridos por las áreas encargadas de consolidar estos costos de abandono cuenten con la integridad y mayor exactitud de la información | Medir efectividad del Instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Efectividad: luego del ciclo de actualización de la provisión, preparar informe sobre el cumplimiento de los aspectos por quienes aparecen en la RACI | Informe de efectividad | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 8.1429 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2020 | Hallazgo No. 2. Costos de Provisión Abandono y recuperaciones ambientales. Los pozos exploratorios operados por ECP a cargo de la VEX ( por abandonar), los procesos de abandono no se han desarrollado en los años 2018 y 2019, corriendo en el tiempo dichos procesos y la obligación que se contrae de los costos de Provisión Abandono | Demoras en la definición de procesos de abandono en el área de exploración y por ende la afectación en la estimación de la provisión de abandono | Analizar eventuales ajustes al instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Análisis: Verificar si el Instructivo EXPI-007 recoge los temas incluidos en la observación de CGR (demora definición de los procesos de abandono) | Informe ejecutivo | 1 | 2020-06-11 | 2020-08-31 | 11.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2020 | Hallazgo No. 2. Costos de Provisión Abandono y recuperaciones ambientales. Los pozos exploratorios operados por ECP a cargo de la VEX ( por abandonar), los procesos de abandono no se han desarrollado en los años 2018 y 2019, corriendo en el tiempo dichos procesos y la obligación que se contrae de los costos de Provisión Abandono | Demoras en la definición de procesos de abandono en el área de exploración y por ende la afectación en la estimación de la provisión de abandono | Divulgar a actores involucrados el instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Divulgación: si hubo cambios, publicar en P-8 e informar a áreas con responsabilidades en RACI por escrito. | Soporte de divulgación a actores involucrados y publicación en P-8 (si se actualizó la versión) | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 8.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2020 | Hallazgo No. 2. Costos de Provisión Abandono y recuperaciones ambientales. Los pozos exploratorios operados por ECP a cargo de la VEX ( por abandonar), los procesos de abandono no se han desarrollado en los años 2018 y 2019, corriendo en el tiempo dichos procesos y la obligación que se contrae de los costos de Provisión Abandono | Demoras en la definición de procesos de abandono en el área de exploración y por ende la afectación en la estimación de la provisión de abandono | Medir efectividad del Instructivo para la Gestión de los Costos de Abandono en Exploración | Efectividad: luego del ciclo de actualización de la provisión, preparar informe sobre el cumplimiento de los aspectos por quienes aparecen en la RACI | Informe de efectividad | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-30 | 8.1429 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2020 | Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo Primario Etapas 2 y 3 Desmovilización de equipos de perforación no contemplados en la planeación del proyecto y que se exponen en los controles de cambio y serían la causa de la materialización del riesgo, los atrasos en el desarrollo de actividades y la cuantificación de los mayores costos cubiertos con las contingencias | Inadecuado registro en los documentos del proyecto de las causas de materialización de riesgos | Incluir en el listado Tipologías Riesgos 2020 que se utiliza en el Servicio de Riesgos de Proyectos, riesgos asociados a desmovilizaciones de equipos de perforación. | Realizar taller interdisciplinario en el cual se definan los riesgos asociados a desmovilización de equipos de perforación que se deben incluir. | Documento Tipologías de Riesgos modificado con riesgos de desmovilización | 1 | 2020-06-10 | 2020-08-23 | 10.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2020 | Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo Primario Etapas 2 y 3 Desmovilización de equipos de perforación no contemplados en la planeación del proyecto y que se exponen en los controles de cambio y serían la causa de la materialización del riesgo, los atrasos en el desarrollo de actividades y la cuantificación de los mayores costos cubiertos con las contingencias | Inadecuado registro en los documentos del proyecto de las causas de materialización de riesgos | Incluir en el listado Tipologías Riesgos 2020 que se utiliza en el Servicio de Riesgos de Proyectos, riesgos asociados a desmovilizaciones de equipos de perforación. | Actualizar en la herramienta Proyecta las Tipologías de Riesgos | Listado de riesgos tipo actualizados en la Herramienta Proyecta | 1 | 2020-08-23 | 2020-09-25 | 4.7143 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2020 | Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo Primario Etapas 2 y 3 Desmovilización de equipos de perforación no contemplados en la planeación del proyecto y que se exponen en los controles de cambio y serían la causa de la materialización del riesgo, los atrasos en el desarrollo de actividades y la cuantificación de los mayores costos cubiertos con las contingencias | Inadecuado registro en los documentos del proyecto de las causas de materialización de riesgos | Incluir en el listado Tipologías Riesgos 2020 que se utiliza en el Servicio de Riesgos de Proyectos, riesgos asociados a desmovilizaciones de equipos de perforación. | Comunicar a EPP la información sobre actualización del listado Tipologías Riesgos 2020 | Correo electrónico | 1 | 2020-09-25 | 2020-11-10 | 6.5714 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2020 | Hallazgo No. 3. Proyecto Castilla Desarrollo Primario Etapas 2 y 3 Desmovilización de equipos de perforación no contemplados en la planeación del proyecto y que se exponen en los controles de cambio y serían la causa de la materialización del riesgo, los atrasos en el desarrollo de actividades y la cuantificación de los mayores costos cubiertos con las contingencias | Inadecuado registro en los documentos del proyecto de las causas de materialización de riesgos | Comunicar el procedimiento de manejo del cambio EDP-P-005 (procedimiento para cambios en proyectos) y del Formulario EDP-F-016 (Formato de solicitud de manejo de cambio en proyectos) | Capacitación a los Líderes de Control de la EPP | Memorias de la capacitación | 1 | 2020-06-13 | 2020-08-23 | 10.1429 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H004-2020 | Hallazgo No.4 Ingreso al almacén del Ejercito Nacional de bienes en especie en Proyecto Llanos y Magallanes-Acuerdo No.02/2015 Actas de recibo de aportes en especie dado por ECP, sin suscripción del supervisor de ECP y el aval del almacenista del Ejército (Con. Marco de Coop. No.5225964). Bienes con entrada y salida Ejército posterior a ejecución del Acuerdo de coop. derivado No.022 | Deficiencias en la supervisión y de verificación por las partes del Acuerdo de Cooperación Derivado No.02/2015 en el momento de la entrega de los aportes en especie, toda vez que en dichas actas de entrega y de recibo de los bienes no intervinieron todas las partes de conformidad como lo señala la cláusula 14 numeral 2° del Convenio Marco de Cooperación No.5225964 | En los próximos Acuerdos Derivados (AC) tener en cuenta los siguientes lineamientos, que facilitan la supervisión de los mismos: 1. Mantener en los convenios con Ministerio Defensa Nacional - Ejército Nacional, la inversión en pocos rubros 2. Definir que los aportes sean en dinero 3. incluir clausula de ética, transparencia y auditoria | Memorando con los lineamientos para la planeación de nuevos acuerdos con el Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional. | Documento memorando con los lineamientos. | 1 | 2020-06-30 | 2020-10-30 | 17.4286 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H005-2020 | Hallazgo No. 5. Construcción del centro de armas combinadas – Proyecto Buenavista La Guajira. El Centro de armas combinadas Fuerte Militar se construyó en el departamento de La Guajira, esto es, en un área de interés diferente a la pactada en el Acuerdo de Cooperación Derivado No.02/2015, | El Centro de armas combinadas Fuerte Militar se construyó en el departamento de La Guajira, esto es, en un área de interés diferente a la pactada en el Acuerdo de Cooperación Derivado No.02/2015, el cual debe estar justificado y por escrito a través de enmienda y firmada por las partes | En los próximos Acuerdos Derivados (AC) asegurar que los lineamientos para que los aportes sean destinados a las zonas protegidas (sitios de interés de Ecopetrol) y que estén relacionados con el objeto del convenio. | Comunicar al Ejército Nacional para que los aportes de los próximos Acuerdos Derivados (AC) sean destinados únicamente a las Unidades Comprometidas en las zonas protegidas. | Comunicado al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional informando que los aportes deben ser dirigidos a las Unidades Comprometidas en los AC como lo indica el convenio marco No. 3003436. | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-18 | 6.7143 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H006-2020 | Hallazgo No.6 Soportes de Ejecución en apoyos en dinero para los Proyectos Llanos y Magallanes – Acuerdo de Cooperación Derivado No.02 Se evidenció que con respecto al rubro de Seguridad Infraestructura Unidad Militar: JELOG – Jefatura Logística no se ejecutaron la suma de $416.756.035 | Respecto a la no ejecución de los $416.756.034, 04, no se acreditó por parte de Ecopetrol S.A. actuaciones de supervisión en lo concerniente a la verificación de que dichos recursos se hubiesen utilizado | Gestionar ante el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional el reintegro a Ecopetrol de los aportes por $416.756.035, correspondiente al Acuerdo de Cooperación No. 2 derivados del CM No. 3003436 | Realizar la solicitud al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional | Comunicación al Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional | 1 | 2020-06-10 | 2020-11-30 | 24.7143 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H007-2020 | Hallazgo No. 7 Labores de supervisión del Convenio de Colaboración No. 5212335 En Proyecto ON TIBU NS, se apoyó mejoramiento de condiciones de protección y seguridad para personal de la BR30 del Ejercol, la “Cancelación de servicios de comunicación móvil” por $15.000.000 de gastos de funcionamiento y con Acta No.076682 del 25/09/2017 se realizó balance mostrando diferencia $0 | En el Acta de Liquidación en el acápite VI quedó consignado que no se reportan informes de supervisión respecto del Convenio No. 5212335 | Fortalecer la supervisión y administración de los convenios con el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional para que a través de los comités en el marco del convenio se genere una cultura de control y seguimiento. | Memorando con los lineamientos para la planeación, administración y supervisión de nuevos acuerdos con el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional. | Documento memorando con los lineamientos | 1 | 2020-06-30 | 2020-10-30 | 17.4286 | 0 | 2020.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente. | Evaluación liderada por Operaciones financieras de una alternativa para automatizar el cierre de partidas en SAP mayores a 180 días de antigüedad. | Operaciones financieras Gestionará con VDI la evaluación de las acciones necesarias para lograr la implementación del cierre automático en SAP de las partidas abiertas mayores a 180 días. | Informe de la evaluación | 1 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 24 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente | Plan de choque liderado por abastecimiento/gestión contractual para la depuración de documentos asociados a las partidas abiertas años 2016 a 2019 con monitoreo mensual. | El administrador/funcionario gestionará las partidas abiertas mediante solicitud de la factura al contratista o anulación del registro en SAP. | Notificación por correo electrónico. | 1 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 24 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente | Plan de choque liderado por abastecimiento/gestión contractual para la depuración de documentos asociados a las partidas abiertas años 2016 a 2019 con monitoreo mensual. | Generar reporte de avance mensual sobre el cierre de las partidas abiertas por parte de PCF a los administradores/funcionarios y gerentes. | Informe de seguimiento | 1 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 24 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente | Plan de choque liderado por abastecimiento/gestión contractual para la depuración de documentos asociados a las partidas abiertas años 2016 a 2019 con monitoreo mensual. | Cierre de partidas abiertas con acreedor Ecopetrol S.A. por parte de los administradores/funcionarios de bienes y servicios con el soporte de PCF. | Notificación por correo electrónico. | 1 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 24 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente | Diseño e Implementación de un nuevo procedimiento/ normativa (control operativo, SOX) de abastecimiento a cargo de los administradores/funcionarios de bienes y servicios para el monitoreo y cierre de partidas abiertas generadas desde el 1 de enero de 2020 con antigüedad superior a 180 días. | Diseño del nuevo procedimiento/normativa de abastecimiento (control operativo, SOX) entre las áreas de VCU, VAB (abastecimiento, operaciones financieras, logística inversa) y VCM. | Documento normativo | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002-2019 | Saldos cuenta EMRF. Al analizar auxiliar contable 2401010200 CxP Bienes y servicios no facturados EM-RF, se observa que existen 240 documentos sin compensar (partidas abiertas), con antigüedad > a 180 días y por encima de $10'000.000, que suman $29.844.947.036 demostrando que el pasivo registrado no puede estar imputado a ningún tercero, pese a que en SAP tiene identificado el mismo. | Falta de la legalización oportuna de las facturas por parte de los proveedores, generando que los pasivos no se reconozcan de manera adecuada y oportuna, a su vez la causación de impuestos y retenciones que se pueden originar al causar estas facturas, generando que los pasivos-proveedores reales de la entidad no se encuentren reconocidos oportunamente | Diseño e Implementación de un nuevo procedimiento/ normativa (control operativo, SOX) de abastecimiento a cargo de los administradores/funcionarios de bienes y servicios para el monitoreo y cierre de partidas abiertas generadas desde el 1 de enero de 2020 con antigüedad superior a 180 días. | Comunicación e implementación del procedimiento/normativa de abastecimiento (control operativo, SOX) por parte de gestión contractual de abastecimiento. | Notificación por correo electrónico | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2019 | Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de $4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad | Gestión inadecuada en la solicitud de las facturas que respalden esos pasivos y en la depuración de la cuenta contable por parte de la entidad, generando incertidumbre tanto del saldo de la cuenta del pasivo como la exigibilidad de dichas deudas por parte de cada uno de los proveedores | Revisión, depuración y cierre de la cuenta contable EMRF 2401010211 cuyo saldo a 31 diciembre de 2019 es de $518,685,828 | Cierre de todas las partidas abiertas por parte de PCF. | Notificación por correo electrónico. | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 28.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.003 PRTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H003-2019 | Cuenta EMRF sin Facturar. El auxiliar contable 2401010211 tiene un saldo a 31 de diciembre de $4.922.870.003, conformado por 386 partidas, las cuales fueron objeto de reclasificación de la migración de SAP en 2016. A fecha de Balance, se observa que esa cuenta sigue presentando saldos de partidas, los cuales presentan elevada antigüedad | Gestión inadecuada en la solicitud de las facturas que respalden esos pasivos y en la depuración de la cuenta contable por parte de la entidad, generando incertidumbre tanto del saldo de la cuenta del pasivo como la exigibilidad de dichas deudas por parte de cada uno de los proveedores | Revisión, depuración y cierre de la cuenta contable EMRF 2401010211 cuyo saldo a 31 diciembre de 2019 es de $518,685,828 | Bloqueo en SAP de la cuenta contable 2401010211 por parte de PCF. | Notificación por correo electrónico | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 28.4286 | 0 | 2019.CGR.ECP.001.003 PRTE 1 ACTIVIDAD 2 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H005-2019 | Conciliación Operaciones Recíprocas. La CGR observa que pese al esfuerzo que realiza la entidad por depurar las operaciones recíprocas, presenta a diciembre 31 de 2018 partidas pendientes por conciliar según reporte de la Contaduría General de la Nación por Operaciones Reciprocas. Para el activo presenta un saldo pendiente de $1.902.546.922.507 y para el pasivo $1.057.096.837.879 | Inconsistencias en reporte y registros contables tales como operaciones no reportadas por Ecopetrol u otras entidades a la Contaduría General de la Nación, | Adelantar acercamientos con las entidades recíprocas para el cierre de diferencias superiores a 3.000 millones (cifra sobre la cual solicita explicación la CGN), en los que se establezcan las tipologías que originan las diferencias, y que podrán tener los siguientes resultados: diferencias de política contable, estimaciones, cuentas que no tienen regla de eliminación. | Emitir comunicaciones a las Entidades Recíprocas y a la Contaduría General de la Nación-CGN | Informes de gestión que se entregarán en las siguientes fechas: octubre de 2020 y abril de 2021. | 2 | 2020-06-10 | 2021-04-30 | 46.2857 | 1 | 2019.CGR.ECP.001.005 PRTE 1 ACTIVIDAD 1 Reformulada Informe de Auditoría Financiera Vigencia 2019 Oficio Radicado de Contraloría 2020EE0050257 del 16 de mayo de 2020
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO